## BDI
ORÇAMENTO PROJETO DE RENATURALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO JACARÉ
COMPOSIÇÃO DE BDI
DESCRIÇÃO |  | PERCENTUAL (%)
Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
Administração Central |  | 3.5
Seguros |  | 0.35
Garantia |  | 0.35
Riscos |  | 1
Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Fincanceiras |  | 0.7
Taxa representativa do LUCRO
Lucro |  | 6.5
Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS
ISSQN (Imposto sobre serviço de qualquer natureza) |  | 3
COFINS |  | 3
PIS/PASEP |  | 0.65
INSS |  | 4.5
TOTAL BDI (%) |  | 26.9806
BDI - Benefício de despesas indiretas
Legenda para a fórmula de cálculo do BDI:
AC = administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)(1+𝐷𝐹)(1+𝐿))/((1−𝐼))−1

## RESUMO
|  | ORÇAMENTO PROJETO DE RENATURALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO JACARÉ | Nº ARQUIVO | REVISÃO
|  |  | EG0216-R-JAC-P09-ORC-01-00 | 01
2022-02-01
PROJETO | DESCRIÇÃO |  |  | PREÇO SEM BDI (R$)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (P01.3 IMPLANTAÇÃO, P02 IMPLANTAÇÃO, P04.3, P05, P06 E P07)
RESUMO
PRODUTOS
P01.3 / P02 / P04.3 / P05 / P06/ P07 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 5067516.4155
P01.3 | PROJETO DE RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DAS NASCENTES E OLHOS D’ÁGUA - Implantação |  |  | 890374.9907
P02 | REVEGETAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL |  |  | 3133219.547
P04.3 | PROJETO DE MEDIDAS DE BIORRETENÇÃO DE ÁGUA NA BACIA DO RIO JACARÉ |  |  | 2087119.0709
P05 | RECUPERAÇÃO DO LEITO DO RIO JACARÉ |  |  | 493044.7671
P06 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS LOCALIZADAS NA FMP E NO LEITO DO RIO JACARÉ |  |  | 3436972.184
P07 | ARQUITETÔNICOS |  |  | 3722380.61
NOTA: Preços com desoneração conforme Lei 12.844/2013
SUBTOTAL SEM BDI |  |  |  | 18830627.5852
BDI (27%) |  |  |  | 5084269.448
TOTAL COM BDI |  |  |  | 23914897.0332

## CRONOGRAMA FIS-FIN
[13 empty] | Nº ARQUIVO |  |  | REVISÃO
[13 empty] | EG0216-R-JAC-P10-CRO-01-00 |  |  | 01
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (P01.3 IMPLANTAÇÃO, P02 IMPLANTAÇÃO, P04.3, P05, P06 E P07)
Produto | Item/Serviço | MESES | [14 empty] | Total com BDI
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
SERVIÇOS TÉCNICOS | Mão de Obra | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 100% | SERVIÇOS TÉCNICOS | PREÇO ÚNICO | BDI | SOMA
| Financeiro | 370186.96 | 370186.96 | 370186.96 | 370186.96 | 370186.96 | 370186.96 | 370186.96 | 370186.96 | 370186.96 | 370186.96 | 370186.96 | 370186.96 | 370186.96 | 370186.96 | 370186.96 | 5552804.4005 |  | 4372286.9295 | 1180517.471 | 5552804.4005
| Canteiro de Obras | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 100%
| Financeiro | 58862.7631 | 58862.7631 | 58862.7631 | 58862.7631 | 58862.7631 | 58862.7631 | 58862.7631 | 58862.7631 | 58862.7631 | 58862.7631 | 58862.7631 | 58862.7631 | 58862.7631 | 58862.7631 | 58862.7631 | 882941.4472 |  | 695229.486 | 187711.9612 | 882941.4472
[19 empty] | 5067516.4155 | 1368229.4322 | 6435745.8477
P06 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS | Demolições - Classe Prioritária 01 | MESES 1: 50%; MESES 2: 50% | 100% | P06 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS | PREÇO ÚNICO | BDI | SOMA
| Financeiro | MESES 1: 1184453.0045; MESES 2: 1184453.0045 | 2368906.0089 |  | 1865280.322 | 503625.6869 | 2368906.0089
| Demolições - Classe Prioritária 02 | MESES 2: 10%; MESES 3: 45%; MESES 4: 45% | 100%
| Financeiro | MESES 2: 199594.5678; MESES 3: 898175.5551; MESES 4: 898175.5551 | 1995945.6779 |  | 1571610.77 | 424334.9079 | 1995945.6779
| Mão-de-obra | MESES 1: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 1: 102.9868 | 102.9868 |  | 81.092 | 21.8948 | 102.9868
[19 empty] | 3436972.184 | 927982.4897 | 4364954.6737
P1.3 - RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DAS NASCENTES E OLHOS D'ÁGUA (IMPLANTAÇÃO) | Execução N62 | MESES 1: 30%; MESES 2: 70% | 100% | P1.3 - RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DAS NASCENTES E OLHOS D'ÁGUA (IMPLANTAÇÃO) | PREÇO ÚNICO |  |  | BDI | SOMA
| Financeiro | MESES 1: 7320.9257; MESES 2: 17082.16 | 24403.0858 |  | 19215.0282 |  |  | 5188.0576 | 24403.0858
| N21-22-65-70 | MESES 1: 30%; MESES 2: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 1: 47796.7751; MESES 2: 111525.8086 | 159322.5838 |  | 92179.3327 | 16628.7152 | 16642.8055 | 33871.7304 | 159322.5838
| N56 | MESES 1: 30%; MESES 2: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 1: 11287.1219; MESES 2: 26336.6178 | 37623.7397 |  | 29624.9919 |  |  | 7998.7478 | 37623.7397
| N59-58-71 | MESES 2: 30%; MESES 3: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 2: 18165.753; MESES 3: 42386.7569 | 60552.5099 |  | 5991.2462 | 41687.8955 |  | 12873.3683 | 60552.5099
| N57 | MESES 2: 30%; MESES 3: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 2: 31759.2219; MESES 3: 74104.8511 | 105864.073 |  | 83357.5378 |  |  | 22506.5352 | 105864.073
| N67 | MESES 2: 30%; MESES 3: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 2: 11653.1148; MESES 3: 27190.6012 | 38843.716 |  | 30585.6031 |  |  | 8258.1128 | 38843.716
| N61 | MESES 3: 30%; MESES 4: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 3: 881.2477; MESES 4: 2056.2446 | 2937.4923 |  | 2312.986 |  |  | 624.5062 | 2937.4923
| N17 | MESES 3: 30%; MESES 4: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 3: 10891.2486; MESES 4: 25412.9133 | 36304.1618 |  | 28585.9542 |  |  | 7718.2076 | 36304.1618
| N23 | MESES 3: 30%; MESES 4: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 3: 15680.3227; MESES 4: 36587.4196 | 52267.7422 |  | 41155.7025 |  |  | 11112.0397 | 52267.7422
| N47-N52-N53 | MESES 4: 30%; MESES 5: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 4: 20335.9698; MESES 5: 47450.5961 | 67786.5659 |  | 53375.2487 |  |  | 14411.3172 | 67786.5659
| N68 | MESES 4: 30%; MESES 5: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 4: 7486.2039; MESES 5: 17467.8091 | 24954.013 |  | 19648.8292 |  |  | 5305.1839 | 24954.013
| N10-60 | MESES 4: 30%; MESES 5: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 4: 15903.8163; MESES 5: 37108.9047 | 53012.721 |  | 41742.3 |  |  | 11270.421 | 53012.721
| N69 | MESES 5: 30%; MESES 6: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 5: 14196.0265; MESES 6: 33124.0618 | 47320.0882 |  | 37259.912 |  |  | 10060.1762 | 47320.0882
| N63 | MESES 5: 30%; MESES 6: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 5: 6245.4158; MESES 6: 14572.6368 | 20818.0526 |  | 16392.1674 |  |  | 4425.8852 | 20818.0526
| N11 | MESES 5: 30%; MESES 6: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 5: 5840.9933; MESES 6: 13628.9845 | 19469.9778 |  | 15330.6912 |  |  | 4139.2866 | 19469.9778
| N54 | MESES 6: 30%; MESES 7: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 6: 32109.9884; MESES 7: 74923.3062 | 107033.2946 |  | 84278.1847 |  |  | 22755.1099 | 107033.2946
| N01 | MESES 6: 30%; MESES 7: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 6: 8057.8922; MESES 7: 18801.7485 | 26859.6407 |  | 21149.3234 |  |  | 5710.3173 | 26859.6407
| N03 | MESES 6: 30%; MESES 7: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 6: 10101.7761; MESES 7: 23570.8109 | 33672.587 |  | 26513.848 |  |  | 7158.739 | 33672.587
| N04 e N05 | MESES 6: 30%; MESES 7: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 6: 5646.725; MESES 7: 13175.6916 | 18822.4166 |  | 14820.8005 |  |  | 4001.6161 | 18822.4166
| N08 | MESES 7: 30%; MESES 8: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 7: 3654.8382; MESES 8: 8527.9558 | 12182.7939 |  | 9592.7511 |  |  | 2590.0428 | 12182.7939
| N09 | MESES 7: 30%; MESES 8: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 7: 12418.9558; MESES 8: 28977.5636 | 41396.5194 |  | 32595.6846 |  |  | 8800.8348 | 41396.5194
| N29-N66 | MESES 7: 30%; MESES 8: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 7: 8760.4225; MESES 8: 20440.9858 | 29201.4082 |  | 22993.2348 |  |  | 6208.1734 | 29201.4082
| N39 | MESES 8: 30%; MESES 9: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 8: 4388.3552; MESES 9: 10239.4955 | 14627.8507 |  | 11517.9926 |  |  | 3109.858 | 14627.8507
| N51 | MESES 8: 30%; MESES 9: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 8: 18311.9568; MESES 9: 42727.8992 | 61039.8561 |  | 48062.8788 |  |  | 12976.9773 | 61039.8561
| N55 | MESES 8: 30%; MESES 9: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 8: 10065.3544; MESES 9: 23485.8268 | 33551.1812 |  | 26418.2529 |  |  | 7132.9283 | 33551.1812
| Mão-de-obra | MESES 2: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 2: 908.1668 | 908.1668 |  | 715.092 |  |  | 193.0748 | 908.1668
[19 empty] | 890374.9907 |  |  | 240401.2475 | 1130776.2382
P02 - REVEGETAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL | Supressão mecânica - FMP Rio Jacaré | MESES 1: 40%; MESES 2: 30%; MESES 3: 30% | 100% | P02 - REVEGETAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL | PREÇO ÚNICO | BDI | SOMA
| Financeiro | MESES 1: 111297.4579; MESES 2: 83473.0934; MESES 3: 83473.0934 | 278243.6447 |  | 219089.484 | 59154.1607 | 278243.6447
| Supressão Bacias | MESES 2: 30%; MESES 3: 30%; MESES 4: 40% | 100%
| Financeiro | MESES 2: 8458.1543; MESES 3: 8458.1543; MESES 4: 11277.539 | 28193.8476 |  | 22199.88 | 5993.9676 | 28193.8476
| Manejo Exóticas isoladas | MESES 3: 20%; MESES 4: 20%; MESES 5: 20%; MESES 8: 20%; MESES 9: 20% | 100%
| Financeiro | MESES 3: 5132.3443; MESES 4: 5132.3443; MESES 5: 5132.3443; MESES 8: 5132.3443; MESES 9: 5132.3443 | 25661.7216 |  | 20206.08 | 5455.6416 | 25661.7216
| Destocamento | MESES 3: 40%; MESES 4: 40%; MESES 5: 20% | 100%
| Financeiro | MESES 3: 3247.8675; MESES 4: 3247.8675; MESES 5: 1623.9338 | 8119.6688 |  | 6393.44 | 1726.2288 | 8119.6688
| *Plantio | MESES 4: 25%; MESES 5: 15%; MESES 6: 15%; MESES 7: 15%; MESES 8: 15%; MESES 9: 15% | 100%
| Financeiro | MESES 4: 824283.434; MESES 5: 494570.0604; MESES 6: 494570.0604; MESES 7: 494570.0604; MESES 8: 494570.0604; MESES 9: 494570.0604 | 3297133.7359 |  | 2596168.296 | 700965.4399 | 3297133.7359
| Cercamento | MESES 7: 50%; MESES 8: 50% | 100%
| Financeiro | MESES 7: 169873.1724; MESES 8: 169873.1724 | 339746.3449 |  | 267516.807 | 72229.5379 | 339746.3449
| Mão-de-obra | MESES 1: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 1: 2089.8612 | 2089.8612 |  | 1645.56 | 444.3012 | 2089.8612
* Plantio deverá ser realizado nos meses do inverno / * Vide opção de plantio com menor custo apresentada
[19 empty] | 3133219.547 | 845969.2777 | 3979188.8247
P05 - RECUPERAÇÃO DO LEITO | Desassoreamento da calha do Rio Jacaré | MESES 5: 50%; MESES 6: 50% | 100% | P05 - RECUPERAÇÃO DO LEITO | PREÇO ÚNICO | BDI | SOMA
| Financeiro | MESES 5: 224932.5719; MESES 6: 224932.5719 | 449865.1438 |  | 354224.5227 | 95640.6211 | 449865.1438
| Supressão de braquiárias | MESES 6: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 6: 667.8295 | 667.8295 |  | 525.85 | 141.9795 | 667.8295
| Limpeza da calha e margens | MESES 6: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 6: 6223.8826 | 6223.8826 |  | 4900.695 | 1323.1877 | 6223.8826
| Composições de biorrolo Ø20cm + entrançado vivo | MESES 7: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 7: 21613.4879 | 21613.4879 |  | 17018.4944 | 4594.9935 | 21613.4879
| Composições de biorrolo Ø40cm + entrançado vivo | MESES 7: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 7: 14368.1118 | 14368.1118 |  | 11313.4739 | 3054.6379 | 14368.1118
| Retaludamento de margens | MESES 7: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 7: 5260.4255 | 5260.4255 |  | 4142.0673 | 1118.3582 | 5260.4255
| Semeadura | MESES 7: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 7: 8725.0905 | 8725.0905 |  | 6870.15 | 1854.9405 | 8725.0905
| Espigões longitudinais | MESES 7: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 7: 759.8941 | 759.8941 |  | 598.3418 | 161.5523 | 759.8941
| Degraus de elevação de nível | MESES 7: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 7: 1183.2418 | 1183.2418 |  | 931.6865 | 251.5553 | 1183.2418
| Travessias - demolição e recuo de muros | MESES 8: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 8: 28381.7644 | 28381.7644 |  | 22347.846 | 6033.9184 | 28381.7644
| Readequação de travessia - Estaca 0+218 | MESES 8: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 8: 21448.328 | 21448.328 |  | 16888.4473 | 4559.8808 | 21448.328
| Readequação de travessia - Estaca 2+026 | MESES 8: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 8: 393.8315 | 393.8315 |  | 310.1036 | 83.728 | 393.8315
| Readequação de travessia - Estaca 2+978 | MESES 8: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 8: 54244.0871 | 54244.0871 |  | 42711.8796 | 11532.2075 | 54244.0871
| Mão-de-obra | MESES 5: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 5: 13031.7354 | 13031.7354 |  | 10261.209 | 2770.5264 | 13031.7354
[19 empty] | 493044.7671 | 133122.0871 | 626166.8542
P04.3 - MEDIDAS DE BIORRETENÇÃO DE ÁGUA | BB01 | MESES 9: 100% | 100% | P04.3 - MEDIDAS DE BIORRETENÇÃO DE ÁGUA | PREÇO ÚNICO | BDI | SOMA
| Financeiro | MESES 9: 172724.0275 | 172724.0275 |  | 136003.1713 | 36720.8562 | 172724.0275
| BB02 | MESES 10: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 10: 110103.4625 | 110103.4625 |  | 86695.6398 | 23407.8227 | 110103.4625
| BB03 | MESES 11: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 11: 198946.2501 | 198946.2501 |  | 156650.5906 | 42295.6595 | 198946.2501
| BB04 | MESES 11: 50%; MESES 12: 50% | 100%
| Financeiro | MESES 11: 459001.6838; MESES 12: 459001.6838 | 918003.3675 |  | 722837.2973 | 195166.0703 | 918003.3675
| BB05 | MESES 13: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 13: 42147.5612 | 42147.5612 |  | 33187.0561 | 8960.5051 | 42147.5612
| BB06 | MESES 13: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 13: 101935.7425 | 101935.7425 |  | 80264.3642 | 21671.3783 | 101935.7425
| BD01 | MESES 9: 30%; MESES 10: 70% | 100%
| Financeiro | MESES 9: 82379.5226; MESES 10: 192218.886 | 274598.4086 |  | 216219.2194 | 58379.1892 | 274598.4086
| BD02 | MESES 13: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 13: 142583.2996 | 142583.2996 |  | 112270.3146 | 30312.985 | 142583.2996
| BD03 | MESES 14: 50%; MESES 15: 50% | 100%
| Financeiro | MESES 14: 325270.5295; MESES 15: 325270.5295 | 650541.059 |  | 512237.0543 | 138304.0047 | 650541.059
| Mão-de-obra | MESES 9: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 9: 39058.0416 | 39058.0416 |  | 30754.3635 | 8303.6781 | 39058.0416
[19 empty] | 2087119.0709 | 563522.1492 | 2650641.2201
P07 - ARQUITETÔNICO | Médico de Família - Pavimentação | MESES 14: 100% | 100% | P07 - ARQUITETÔNICO | PREÇO ÚNICO | BDI | SOMA
| Financeiro | MESES 14: 50053.2654 | 50053.2654 |  | 39412.02 | 10641.2454 | 50053.2654
| Médico de Família - Paisagismo e mobiliário | MESES 15: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 15: 16416.3375 | 16416.3375 |  | 12926.25 | 3490.0875 | 16416.3375
| Vale Verde - Pavimentação | MESES 13: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 13: 140498.322 | 140498.322 |  | 110628.6 | 29869.722 | 140498.322
| Vale Verde - Paisagismo e mobiliário | MESES 14: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 14: 85330.3983 | 85330.3983 |  | 67189.29 | 18141.1083 | 85330.3983
| Comunidade Cabrito - Pavimentação | MESES 14: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 14: 145168.3406 | 145168.3406 |  | 114305.78 | 30862.5606 | 145168.3406
| Comunidade Cabrito - Paisagismo e mobiliário | MESES 15: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 15: 86144.6588 | 86144.6588 |  | 67830.44 | 18314.2188 | 86144.6588
| Hípica Fluminense - Pavimentação | MESES 10: 30%; MESES 11: 30%; MESES 12: 40% | 100%
| Financeiro | MESES 10: 617022.8668; MESES 11: 617022.8668; MESES 12: 822697.1557 | 2056742.8893 |  | 1619482.59 | 437260.2993 | 2056742.8893
| Hípica Fluminense - Paisagismo e mobiliário | MESES 12: 25%; MESES 13: 25%; MESES 14: 50% | 100%
| Financeiro | MESES 12: 283347.1251; MESES 13: 283347.1251; MESES 14: 566694.2501 | 1133388.5003 |  | 892431.89 | 240956.6103 | 1133388.5003
| Bicicletário - Pavimentação | MESES 12: 50%; MESES 13: 50% | 100%
| Financeiro | MESES 12: 347541.6722; MESES 13: 347541.6722 | 695083.3444 |  | 547309.72 | 147773.6244 | 695083.3444
| Bicicletário - Paisagismo e mobiliário | MESES 13: 50%; MESES 14: 50% | 100%
| Financeiro | MESES 13: 136870.7194; MESES 14: 136870.7194 | 273741.4388 |  | 215544.44 | 58196.9988 | 273741.4388
| Mão-de-obra | MESES 10: 100% | 100%
| Financeiro | MESES 10: 44855.8793 | 44855.8793 |  | 35319.59 | 9536.2893 | 44855.8793
[19 empty] | 3722380.61 | 1005042.7647 | 4727423.3747
RESUMO
|  | 7.499% | 16.37% | 23.06% | 32.59% | 38.01% | 43.33% | 48.77% | 54.18% | 59.61% | 65.44% | 72.57% | 82.36% | 89.15% | 96.42% | 100%
PARCIAL COM BDI |  | 1793397.8563 | 2122459.3861 | 1598671.7659 | 2278949.0305 | 1296650.1145 | 1272686.1323 | 1300708.9813 | 1293805.483 | 1299366.9411 | 1393250.8178 | 1704020.5238 | 2341637.3599 | 1623974.1651 | 1738437.2265 | 856881.249 | 23914897.0332
ACUMULADO |  | 1793397.8563 | 3915857.2424 | 5514529.0083 | 7793478.0388 | 9090128.1533 | 10362814.2856 | 11663523.267 | 12957328.7499 | 14256695.6911 | 15649946.5089 | 17353967.0327 | 19695604.3926 | 21319578.5577 | 23058015.7843 | 23914897.0332